## Foglio 1
Trasferimenti ai Comuni già inseriti nei bilanci precedenti al 2026
Zona	Rif. ACCORDO	Oggetto	Comune	Importo richiesto	Importo assegnato 2022	Importo assegnato 2023	Importo assegnato 2024	Importo assegnato 2025	NOTE
Zona 3 – Empolese Valdelsa – Cons. Donnini	3.1	Marciapiede sotto strada in loc. Gambassi lungo la SP 4	Gambassi Terme	150.000,00 €			150.000,00 €		Stazione appaltante è il Comune in base al Programma Zona Empolese approvato con Del.CM 33 del 17/4/2024 – Accordo approvato con Del.CM 110 del 27/11/2024 e sottoscritto il 24/12/2024 – lavori ultimati a dicembre 2025
	3.2	Rifacimento marciapiedi in loc. Limite SP 106	Capraia e Limite	200.000,00 €			200.000,00 €		Stazione appaltante è il Comune in base al Programma Zona Empolese approvato con Del.CM 33 del 17/4/2024 – Accordo approvato con Del.CM 108 del 27/11/2024 e sottoscritto il 24/12/2024 – procedimento in corso – chiesti ulteriori € 128.000,00
	3.3	Nuova rotatoria e marciapiedi SP 31 pressi azienda Balenciaga	Cerreto Guidi	300.000,00 €			300.000,00 €		Stazione appaltante è il Comune in base al Programma Zona Empolese approvato con Del.CM 33 del 17/4/2024 – Accordo approvato con Del.CM 127 del 18/12/2024 e sottoscritto il 24/12/2024 – procedimento in corso
	3.4	Rifacimento marciapiedi in loc. Fornacette SP 93	Montespertoli	200.000,00 €			200.000,00 €		Stazione appaltante è il Comune in base al Programma Zona Empolese approvato con Del.CM 33 del 17/4/2024 – Accordo approvato con Del.CM 109 del 27/11/2024 e sottoscritto il 24/12/2024 – procedimento in corso
	3.5	Rifacimento marciapiedi in loc. Stella SP 48	Vinci	100.000,00 €			100.000,00 €		Stazione appaltante è il Comune in base al Programma Zona Empolese Del.CM 33/2024 – Accordo approvato con Del.CM 111/2024 e firmato il 30/12/24 – lavori ultimati a gennaio 26
	3.6	Progetto di fattibilità Ciclovia della Valdelsa lungo la SR 429	Castelfiorentino / Certaldo / Empoli	75.000,00 €			75.000,00 €		Stazione appaltante è il Comune di Empoli in base al Programma Zona Empolese approvato con Del.CM 33 del 17/4/2024 – Accordo approvato con Del.CM 128 del 18/12/2024 e sottoscritto il 24/12/2024 – procedimento in corso – Rilievo digitale ultimato da CMF a giugno 2026
				1.025.000,00 €	- €	- €	1.025.000,00 €	- €

Zona 4 – Piana fiorentina e Chianti – Cons. Baroncelli	4.1	SP 1/Via degli Olmi - Nuova rotatoria	Bagno a Ripoli	370.000,00 €	40.000,00 €				Stazione appaltante era il Comune in base all’Accordo con CMF approvato con Del.CM 50 del 22/5/2022 e sottoscritto il 1/8/2022 – non attuato per parere contrario Soprintendenza e finanziamento residuo di € 330.000,00 confluito in avanzo il 23/10/2025
	4.2	SP 1 - Progettazione Percorso Ciclopedonale loc. Meoste-La Fonte	Bagno a Ripoli	40.000,00 €	40.000,00 €				Stazione appaltante è il Comune in base all’Accordo con CMF approvato con Del.CM 71 del 27/7/2022 e 88 del 29/9/2022, sottoscritto il 27/12/2022 e concluso con approvazione progetto – richiesti € 330.000,00 per primo lotto lavori
	4.3.1-2	SP 119 – Nuova rotatoria all’intersezione con la SR 222 in loc. Strada in Chianti – quota eccedente i 150.000 euro già in bilancio sui Cap.20957 per aumento costi	Greve in Chianti	335.000,00 €	150.000,00 €			185.000,00 €	Stazione appaltante è il Comune in base all’Accordo con CMF approvato con Del.CM 69 del 27/7/2022, poi integrato con Del.CM 153 del 26/11/2025 e sottoscritto il 22/9/2022 e il 30/12/2025 – procedimento in corso
	4.4	Nuovo marciapiede SP93 loc. Ponte Rotto - zona industriale	San Casciano V.P.	320.000,00 €	320.000,00 €				Stazione appaltante è il Comune in base all’Accordo con CMF approvato con Del.CM 70 del 27/7/2022, poi confluito in Accordo con RT e Laika approvato con Del.CM 106 del 18.10.2023 – procedimento in corso
	4.5	Nuova marciapiede area di sosta SP93 loc. Ponte Rotto	San Casciano V.P.	180.000,00 €	180.000,00 €				Stazione appaltante è il Comune in base all’Accordo con CMF approvato con Del.CM 72 del 27/7/2022 e sottoscritto il 9/6/2022, poi confluito in Accordo con RT e Laika approvato con Del.CM 106 del 18.10.2023 – procedimento in corso
	4.6	Nuovo marciapiede SR429 loc. Poggibonsi via Pisana (declassata a Provinciale con SGR 46/2021)	Barberino Tavarnelle	500.000,00 €	500.000,00 €				Stazione appaltante è il Comune in base all’Accordo con CMF approvato con Del.CM 90 del 29/9/2022 e sottoscritto il 19/10/2022 – procedimento in corso
	4.7	Nuovi marciapiedi e Zona 30 SP49 loc. Marcialla da via S.Francesco a via Case Periferiche	Barberino Tavarnelle	200.000,00 €	200.000,00 €				Stazione appaltante è il Comune di Barberino in base all’Accordo con CMF approvato con Del.CM 91 del 29/9/2022 e sottoscritto il 21/10/2022 – lavori ultimati a ottobre 2025
	4.8	Rifacimento marciapiedi lungo la SP 70 loc. Impruneta e Pozzolatico	Impruneta	400.000,00 €		400.000,00 €			Stazione appaltante è il Comune in base all’Accordo con CMF approvato con Del.CM 131 del 22/11/2023 e sottoscritto il 14/12/2023 – lavori ultimati a dicembre 2024
	4.9	Interventi di miglioramento della sicurezza per l’utenza debole lungo la SR 302 nelle loc. Piano di Mugnone e Caldine	Fiesole	200.000,00 €				200.000,00 €	Stazione appaltante è il Comune in base all’Accordo con CMF approvato con Del.CM 154 del 26/11/2025 e sottoscritto il 18/12/2025 – procedimento in corso
	4.9	Interventi di miglioramento della sicurezza per l’utenza debole lungo la SP 53 in loc. San Domenico	Fiesole	50.000,00 €				50.000,00 €	Stazione appaltante è il Comune in base all’Accordo con CMF approvato con Del.CM 154 del 26/11/2025 e sottoscritto il 18/12/2025 – procedimento in corso
				2.595.000,00 €	1.430.000,00 €	400.000,00 €	- €	435.000,00 €